## Template
Pianificazione cantieri di durata superiore ai 5 giorni / Planning of worksites lasting more than 5 days
Tutte le informazioni rappresentate sono obbligatorie ai fini della Delibera ART 132/2024, Misura 3.1 d) / All reported information is mandatory according to ART resolution 132/2024, Measure 3.1 d
[9 empty] | Da compilare in caso di cantieri di deviazione sulla carreggiata interessata dal cantiere /To be completed in case of diversion works on the carriageway affected by the worksite | [8 empty] | Da compilare in caso di proroga del cantiere / To be completed in case off extension off worksite | Stima code / Estimated traffic queue
Autostrada | Direzione | Localizzazione | Tratta elementare/nodo/svincolo | km inizio cantiere | km fine cantiere | Codice segnaletica | Carreggiata | Corsie chiuse | Codice segnaletica carreggiata opposta | Carreggiata opposta | Corsie chiuse carreggiata opposta | Data installazione | Ora installazione | Data rimozione | Ora rimozione | Tipo lavori | Descizione intervento | Motivazione per eventuali proroghe | Lunghezza coda prevista (km) | Giorni di coda previsti | Fasce orarie di coda previste
Motorway | Direction | Location | Road section/junction/interchange | Worksite start km | Worksite end km | Signage code | Carriageway | Closed lanes | Signage code opposite carriageway | Opposite carriageway | Closed lanes opposite carriageway | Installation date | Installation time | Removal date | Removal time | Type of work | Description of the intervention | Reason for possible extensions | Expected queue length (Km) | Expected queue days | Expected time slots for queues
A5 Aosta - Monte Bianco | S | su tratto | su tratto | 143+377 | 137+837 | R1 | S | -1 |  |  |  | 2026-04-08 | 6:00 | 2026-07-30 | 6:00 | BARRIERA DI SICUREZZA | Riqualifica barriere sicurezza Viadotto Verrand e nicchie impientistiche galleria Dolonne sud |  | 0 | 0

## Lookup
Autostrada | Codice Segnaletica | Carreggiata | Corsie chiuse | Localizzazione | Tipo Lavori | Giorni coda | Fascia oraria coda | Lunghezza coda prevista
A12 Livorno - Rosignano | EM | 1 | - | su tratto | VIADOTTO O PONTE IMPALCATO | infrasettimanali (lun-gio) | mattina | 0
A92 Civitavecchia - Tarquinia | R1 | 10 | 1 | su nodo | BARRIERA DI SICUREZZA | weekend (ven-dom) | pomeriggio | 1
R69 Raccordo di Rosignano | R2 | 210 | -0 | in entrata | ALTRE CAUSE | tutta la settimana | sera | 2
A5 Aosta - Monte Bianco | R3 | 21 | 1- | in uscita | GALLERIA ALTRI INTERVENTI |  | tutto il giorno | 3
A56 Tangenziale di Napoli | R4 | 3210 | 10 | in barriera | CONSOLIDAMENTO SCARPATA |  |  | 4
| R0 | 321 | --0 | in area di servizio | VIADOTTO O PONTE ALTRE CAUSE |  |  | 5
| F2 | 43210 | -10 | in aera di parcheggio | BARRIERA ANTIRUMORE |  |  | 6
| F3 | 4321 | 21- |  | GALLERIA CONSOLIDAM. CALOTTA |  |  | 7
| F4 |  | 2-- |  | PALI LUCE |  |  | >7
| F5 |  | 210 |  | MOR IN EM
| FD |  | -- |  | RIPRISTINO A SEGUITO INCIDENTE
| FS |  | 2- |  | SEGNALETICA VERTICALE
| 1D |  | -1 |  | ISPEZIONE OPERA D'ARTE
| 2D |  | 21 |  | CAVALCAVIA
| 1Y |  | --- |  | GALLERIA IMPIANTO ELETTRICO
| Y2 |  | --1 |  | RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI
| 1S |  | -21 |  | PAVIMENTAZIONE ALTRI LAVORI
| UD |  | 3-- |  | MOR IN AE
| CH |  | 32- |  | RISTRUTTURAZIONE PENSILINE
| Z2 |  | 321 |  | RIPRISTINO URGENTE X INCIDENTE
|  |  | ---0 |  | IMPIANTI ESAZIONE
|  |  | --10 |  | TRANSITO TE
|  |  | -210 |  | POSA E MANUTENZIONE CAVI
|  |  | 3--- |  | OPERE IN VERDE
|  |  | 32-- |  | REGOLAZIONE IDRAULICA
|  |  | 321- |  | GALLERIA LAVAGGIO
|  |  | 3210 |  | MOR IN M
|  |  | ---1 |  | MOR IN S
|  |  | --21 |  | PAVIMENTAZIONE RAPPEZZO
|  |  | -321 |  | PAVIMENTAZIONE RISANAMENTO
|  |  | 4--- |  | REGOLAZIONE TRAFFICO
|  |  | 43-- |  | SEGNALETICA ORIZZONTALE
|  |  | 432- |  | PAVIMENTAZIONE
|  |  | 4321 |  | VIADOTTO O PONTE GIUNTI
|  |  | ----0 |  | AMPLIAMENTO CORSIA
|  |  | ---10 |  | PAV. RIS.PROF + DRENANTE
|  |  | --210 |  | PAV. DRENANTI
|  |  | -3210 |  | IMPIANTI EROGAZIONE
|  |  | 4---- |  | GALLERIA TINTEGGIATURA
|  |  | 43--- |  | IMPIANTI MANUTENZIONE
|  |  | 432-- |  | IMPIANTI DIVERSI
|  |  | 4321- |  | MOR IN LE
|  |  | 43210 |  | MOR IN LS
PAVIMENTAZIONE TAPPETINO
VIADOTTO O PONTE STILATE
VIADOTTO O PONTE PAVIMENTAZ.
PAV. IRRUVIDIMENTO
RIQUALIFICA SPARTITRAFFICO
GALLERIA PAVIMENTAZIONE
VIADOTTO O PONTE IMPERMEABIL.
RISTRUTTURAZIONE PIAZZALE
MOR SPECIALE
INSEGNE
MOR IN LM
SERVIZI IGIENICI